## Tabelle1
Tätigkeitsprotokoll
NAME: | Gabric Josip
Tag | Datum | Uhrzeit |  | Beschreibung der Tätigkeit | Stunden
|  | von | bis
2019-11-06 | 06.11.2019 | 9:40 | 11:20 | Organisation(Github, Protokolle, Taskboard etc) | 0.069444
Di | 12.11.2019 | 9:40 | 11:00 | Besprechung(siehe Besprechungsprotokoll) mit Gemeinde Mondpichl | 0.055556
Di | 19.11.2019 | 7:45 | 13:10 | Planung des nächsten Sprints(5 Storys, inkl. Tasks und genauer Taskbeschreibung für jeden Mitarbeiter und Schätzung durch Storypoints und Stunden(5 Points entsprechen 1er Stunde)) | 0.22569
Di | 26.11.2019 | 7:45 | 13:10 | Mondpichl-ERM,Relationenmodell erstellt, Tabellen in SQL übertragen, Burndownchart optimiert, Flipchart optimiert | 0.22569
Di | 03.12.2019 | 7:45 | 13:10 | Check-Klasse programmiert, Verification von einigen Methoden und programmierten Seiten, Flipchart und Burndownchart aktualisiert, Datenbank optimiert, Programmierbeihilfe | 0.22569
Di | 10.12.2019 | 7:45 | 13:10 | Sprintplanung beendet(Akzeptanzkriterien, Flip Chart, Story Points,…), Start des 2. Sprints, Programmierarbeiten an Story(Admin-Kursverwaltung) | 0.22569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stunden Gesamt |  |  |  |  | 1899-12-31 00:40
Bemerkungen
Formulas:
Stunden = D7-[Uhrzeit]
Stunden = SUM(F7:[Stunden, row above])