## Tabelle1
Tätigkeitsprotokoll
NAME: | Elias Werth
Tag | Datum | Uhrzeit |  | Beschreibung der Tätigkeit | Stunden
|  | von | bis
2019-11-06 | 06.11.2019 | 9:40 | 11:20 | Teamorganisatio: Erstes gemeinsames Brainstorming,erstellen der Tätigkeitsprotokolle, Erstellung des Projektes in VS + gemeinsames GitHub | 0.069444
Di | 12.11.2019 | 9:40 | 11:00 | Bespreuchung mit Gemeinde Mondpichel: Beantwortung der gesammelten Fragen | 0.055556
Di | 19.11.2019 | 7:45 | 13:10 | Sprintvorbereitung: Organisation in GitHub, erstellen der Storys und aufteilen der Tasks | 0.22569
Di | 26.11.2019 | 7:45 | 13:10 | Task "Email-Klasse": Erstellen der Klasse und Ausprogrammierung, sodass durch diese Klasse Emails versendet werden können | 0.22569
Di | 10.12.2019 | 7:45 | 13:10 | Neuer Sprint: Sprintplanung, erstellen der Storys und aufteilen der Tasks. Anschließend programmieren und Ausarbeitung des Task "Erlaubte Orte auflisten, löschen, hinzufügen" | 0.22569
Di | 17.12.2019 | 7:45 | 13:10 | Task "Email-Sendedaten anzeigen, ändern": Programmieren des Tasks auf der Seite der Admin-Einstellungen | 0.22569
Di | 07.01.2020 | 7:45 | 13:10 | Task "Rabatt anzeigen, ändern" und "Anmeldezeitraum anzeigen, ändern": Unter dem Abschnitt "sonstige Einstellungen" wird auf der Seite der Admin-Einstellungen die beiden Tasks programmiern | 0.22569
Di | 14.01.2020 | 7:45 | 13:10 | Vorbereitung des neuen Sprints. Anschließend beginnen mit der neuen Story und der einzelnen Tasks (Suchleiste und Filter für Kurse) | 0.22569
Mi | 15.01.2020 | 9:40 | 11:20 | Story "Admin Kurssuche": Fertigstellung der Suchleiste, programmierung der Filter-Abfrage | 0.069444
Di | 21.01.2020 | 7:45 | 13:10 | Fertigstellung der Kurssuchfunktion und anschließend die Einführung von Sorting und Paging | 0.22569
Di | 21.01.2020 | 7:45 | 13:10 | Feinheiten an den Storys. Verifizieren von anderen Storys. Fertigstellung des Sprints | 0.22569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stunden Gesamt |  |  |  |  | 1900-01-01
Bemerkungen
Formulas:
Stunden = D7-[Uhrzeit]
Stunden = SUM(F7:[Stunden, row above])